ARBEITSVORLAGE AUS DEM BUCH

# 30-Tage-Einführungsplan fürs Team

Mit wenigen sicheren Arbeitsfällen in vier überprüfbaren Wochen starten.

| KAPITEL 30–31, 34 | VERSION v1.0 | RISIKO MITTEL |
| --- | --- | --- |

# Ausgangslage und Verantwortung

| Team / Bereich | Geltungsbereich des Piloten ________________________________________________________________ |
| --- | --- |
| Sponsor | Entscheidet über Rahmen und Fortführung ________________________________________________________________ |
| Ansprechperson | Operative Hilfe und Koordination ________________________________________________________________ |
| Fachliche Prüfer | Wer prüft welche Arbeitsfälle? ________________________________________________________________ |
| Pilotzeitraum | Tag 1 bis Tag 30 ________________________________________________________________ |

|  | AUSWAHLREGEL Mit zwei bis drei häufigen, sicheren und gut prüfbaren Arbeitsfällen beginnen. |
| --- | --- |

# Woche 1  ·  Rahmen und Ausgangslage

| ☐ | Arbeitsfälle auswählen und abgrenzen |
| --- | --- |
| ☐ | Verantwortliche und Hilfeweg benennen |
| ☐ | heutige Zeit, Qualität und Fehlerlage messen |
| ☐ | Daten, Apps und Freigaben klären |

| Ergebnis der Woche | Beobachtung, offene Frage, Entscheidung und nächste Handlung ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ |
| --- | --- |

# Woche 2  ·  Geführter Pilot

| ☐ | Arbeitsaufträge und Quellen einrichten |
| --- | --- |
| ☐ | echte, aber begrenzte Fälle gemeinsam bearbeiten |
| ☐ | Prüfung und Freigabe sichtbar durchführen |
| ☐ | Fragen, Abbrüche und Nacharbeit erfassen |

| Ergebnis der Woche | Beobachtung, offene Frage, Entscheidung und nächste Handlung ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ |
| --- | --- |

# Woche 3  ·  Wiederholung

| ☐ | mehrere Teammitglieder arbeiten selbstständig |
| --- | --- |
| ☐ | Qualität, Prüfaufwand und Nutzung vergleichen |
| ☐ | unnötige Schritte entfernen |
| ☐ | Grenzfälle und Stoppen testen |

| Ergebnis der Woche | Beobachtung, offene Frage, Entscheidung und nächste Handlung ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ |
| --- | --- |

# Woche 4  ·  Entscheidung

| ☐ | Wirkung, Risiken und Akzeptanz bewerten |
| --- | --- |
| ☐ | je Fall skalieren, testen, verändern oder stoppen |
| ☐ | Eigentümer und nächste Prüfung festlegen |
| ☐ | Ergebnis und Entscheidung kommunizieren |

| Ergebnis der Woche | Beobachtung, offene Frage, Entscheidung und nächste Handlung ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ |
| --- | --- |

# Tag 30  ·  Entscheidungstabelle

| Arbeitsfall | Wirkung | Risiko | Akzeptanz | Entscheidung | Eigentümer / Termin |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |